#### Projekt Datenerhebung

2. Statusbericht

Verfasser: Gaudenz Thoma

Datum: 05.10.2021

23.06.2021 Definition der Projektleitung und Aufgabenteilung zwischen Rütter Soceco und Gaudenz Thoma Consulting für Projektleitung und Umsetzung

Juli Definition Projektbeschrieb, Budgetierung, Strategische Stossrichtung, Ziele

August Vorschlag, Abnahme, Korrekturen/Ergänzungen durch Rütter Soceco und Gaudenz Thoma Consulting

06.08.2021 Finalisierung aller Dokumente zu Handen der RDK

09.08.2021 Einreichung des Projektantrages an das SECO für InnoTour Finanzierungsbeteiligung

09.08.2021 Bildung Projektorganisation

**17.09.2021** Genehmigung des Projektantrages und Verfügung SECO über Finanzhilfe

durch InnoTour

**23.09.2021** Interner Workshop anlässlich der RDK Strategie-Sitzung zusammen mit der Projektleitung

* Projektinformation an die Mitglieder
* Kategorisierung laufender, datenbezogener Initiativen
* Bedürfnisaufnahme und Ideen für eine zukünftige touristische Datenlandschaft

**Nächste Schritte:**

1. Hochfahren der Projektorganisation für Umsetzung Schritt 1
2. Schritt 1: Desk Research, Bildung Fachgruppen, Aufbau Projektnetzwerk
3. Schritt 2: Identifikation länder- und branchenspezifischer Best Practices
4. Schritt 3: Explorative Interviews mit Exponenten/Experten aller Stakeholder-Anspruchsgruppen

Dieser Statusbericht dient zur Information für die RDK Projektverantwortlichen und Mitglieder sowie weitere Gremien (z.B. STV Ausschuss) und wird in regelmässigen Zyklen durch die Projektleitung verfasst.

Freundliche Grüsse

**Rütter Socceco / ebp Schweiz AG Gaudenz Thoma Consulting**

Oliver Hoff Gaudenz Thoma

Mitglied der Geschäftsleitung Managing Director