**RDK** Präsident: Damian Constantin

Valais/Wallis Promotion

Pré Fleuri 6

1950 Sion

Tel. 027 327 35 90

damian.constantin@valais.ch

**KONFERENZ DER REGIONALEN TOURISMUSDIREKTOREN DER SCHWEIZ (RDK) CONFERENCE DES DIRECTEURS D'OFFICES DE TOURISME REGIONAUX DE SUISSE (CDR) CONFERENZA DEI DIRETTORI DEGLI ENTI REGIONALI SVIZZERI DEL TURISMO (CDR) CONFERENZA DALS DIRECTURS REGIUNALS SVIZZERS DAL TURISSEM (CDR)**

**Projekt Datenerhebung**

4. Statusbericht

Verfasser: Gaudenz Thoma

Datum: 20.01.2022

23.06.2021 Definition der Projektleitung und Aufgabenteilung zwischen Rütter Soceco und Gaudenz Thoma Consulting für Projektleitung und Umsetzung

Juli Definition Projektbeschrieb, Budgetierung, Strategische Stossrichtung, Ziele August Vorschlag, Abnahme, Korrekturen/Ergänzungen durch Rütter Soceco und Gaudenz Thoma Consulting

06.08.2021 Finalisierung aller Dokumente zu Handen der RDK

09.08.2021 Einreichung des Projektantrages an das SECO für InnoTour Finanzierungsbeteiligung 09.08.2021 Bildung Projektorganisation

17.09.2021 Genehmigung des Projektantrages und Verfügung SECO über Finanzhilfe durch InnoTour

23.09.2021 Interner Workshop anlässlich der RDK Strategie-Sitzung zusammen mit der Projektleitung • Projektinformation an die Mitglieder

• Kategorisierung laufender, datenbezogener Initiativen

• Bedürfnisaufnahme und Ideen für eine zukünftige touristische Datenlandschaft

***AS1\*: Desk Research und Bildung Fachgruppen***

01.10.2021 Hochfahren Projektorganisation für Umsetzung

07.10.2021 Abstimmung/Definition umfangreicher Fragenkatalog

20.10.2021 Aufbau Projektnetzwerk, Zusammenstellen der Ansprechgruppen 30.10.2021 Erstellen des Interview-Fahrplans

15.11.2021 Vereinbarung Termine für explorative Interviews

20.11.2021 ***AS2\*: Identifikation länder- und branchenübergreifende Best Practices*** bis ***AS3\*: Erste Runde explorative Experteninterviews mit allen Stakeholdergruppen*** 31.01.2022 Durchführung von ca. 20 Interviews mit folgenden Stakeholdergruppen • Schweiz Tourismus

• Verbände (Beispiel: HotellerieSuisse, GastroSuisse, IG Parahotellerie Schweiz) • Forschung (Beispiel: FH Westküste Deutschland)

• Ausgewählte DMO’s (Beispiel: EngelbergTitlis Tourismus, TESSVM AG)

• Andere Branchen (Beispiel: BAV-ASTRA (NaDiM – Projekt), FORS, Swiss

Personalised Health Network)

• AlpNet (Beispiel: Allgäu GmbH, Salzburgerland Tourismus, Tirol Werbung)

• Tourismus im Ausland (Österreich Werbung, Touristisches Datenmanagement NRW, DACH KG Open Data Germany)

• Privatwirtschaft: (Beispiel: Alturos, Tourist Datashop AG, discover.swiss)

1

**Nächste Schritte:**

Februar/

März 2022 AS4\*: Analyse und Bündelung der Erkenntnisse

• Auswertung der Interviews

• Erarbeitung von Ideen und Inputs für die nächste Projektphase

März 2022 Datum noch nicht festgelegt

Sitzung mit dem RDK Projekt-Ausschuss

\*= Arbeitsschritte gemäss Projektplanung

Dieser Statusbericht dient zur Information für die RDK Projektverantwortlichen und Mitglieder sowie weitere Gremien (z.B. STV Ausschuss) und wird in regelmässigen Zyklen durch die Projektleitung verfasst.

Freundliche Grüsse

**Rütter Socceco / ebp Schweiz AG Gaudenz Thoma Consulting**

Oliver Hoff Gaudenz Thoma Mitglied der Geschäftsleitung Managing Director